## 1 lentelė
Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
5 priedas
REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
1 lentelė. Regiono plėtros plano SSGG lentelėje nurodytų veiksnių pokyčių įvertinimas.
Veiksniai | Veiksnių pokyčių vertinimas*
Stiprybės
1. Sudarytos sąlygos įvairiais būdais skatinti verslą ir verslumą: įsteigtas verslo inkubatorius, verslo centrai, įkurtos rajonų verslininkų ir smulkiųjų verslininkų asociacijos | 1. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
2. Identifikuotos teritorijos, kurios gali būti skirtos plynų laukų (angl. Green field) investicijoms | 2. Rekonstruota apleistos teritorijos tarp Karaliaus Mindaugo gatvės ir geležinkelio Šiauliai–Klaipėda, Telšių mieste, infrastruktūra, sudarant palankias sąlygas pramonės ir verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, baigtas Rietavo miesto apleistos teritorijos L. Ivinskio g. 16 atnaujinimas ir plėtra.
3. Didelis rekreacinis potencialas (Natura 2000, nacionalinis, regioniniai parkai) | 3. Rekreacinis potencialas išlieka didelis (Žemaitijos nacionalinis, Varnių ir Ventos regioniniai parkai).
4. Patrauklūs gamtiniai, kultūriniai ir istoriniai ištekliai | 4. Gamtiniai, kultūriniai ir istoriniai ištekliai išlieka patrauklūs.
5. Intensyviai vystomas kaimo turizmas | 5. Kaimo turizmo vystymas intensyvėja. Bendrai vietų skaičius apgyvendinimo įstaigose didėja, 2021 m. buvo 3851 vietos (nuo 2014 m. padidėjo 58 proc.). Nuo 2014 m. iki 2019 m. vietinių turistų išlaidos didėjo 42,9 proc.
6. Tradiciniai renginiai, populiarūs ir mėgstami vietos gyventojų, reikšmingi turistams | 6. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
7. Sukurtas gyventojų poreikius tenkinantis formaliojo ugdymo įstaigų tinklas. | 7. Didėja bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis, ji siekia 6,6 proc.
8. Gerai išplėtotas kultūros įstaigų tinklas ir prieinamas gyventojams | 8. Regiono plėtros plano įgyvendinimo įtaka veiksnio pokyčiui pasireikš, baigus įgyvendinti projektus „Telšių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės poreikiams“ ir „Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“.
9. Įstaigų ir organizacijų, teikiančių sporto ir su juo susijusias paslaugas, įvairovė (klubai, būreliai ir pan.) | 9. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
10. Prieinamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos, kurias užtikrina ambulatorijose ir kaimo medicinos punktuose įrengti BPG kabinetai | 10. Paslaugų teikimo infrastruktūra pagerinta 19-koje viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų. 48 proc. regiono gyventojų (62131 gyventojas) turės galimybę pasinaudoti pagerintomis pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis.
11. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerėjimas dėl konkurencijos tarp viešųjų ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų | 11. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
12. Telšių apskrities ligoninėse gydomų ligonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, yra mažiausias Lietuvoje | 12. Sumažėjęs Telšių apskrities ligoninėse gydomų ligonių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, yra 174,8. 2020 m. šis rodiklis didesnis už Vilniaus regiono rodiklį.
13. Demografinės senatvės koeficientas yra mažiausias Lietuvoje | 13. Telšių regiono demografinės senatvės koeficientas 2021 metų pradžioje šiek tiek padidėjo lyginant su 2020 m. Tačiau šis rodiklis išlieka vienas mažiausių Lietuvoje (132), mažesnis buvo tik Vilniaus regione (102) ir Klaipėdos regione (120). Nepaisant gyventojų skaičiaus mažėjimo, Telšių regione ir jį sudarančiose savivaldybėse demografinė struktūra išlieka gana palanki.
14. Pastovus miškingumo rodiklis | 14. Miškingumo rodiklis išlieka stabilus (nuo 2018 m. iki 2020 m. šis rodiklis siekia 36,7 proc.).
15. Paimama ir sunaudojama mažiau vandens ir išleidžiama mažiau nuotekų | 15. Vandens paėmimas 2020 m. lyginant su 2019 m. padidėjo 8,51 proc. Ūkio, buities ir gamybos nuotekų išleidimas į paviršinius vandenis 2020 m. padidėjo 16,7 proc. lyginant su 2019 m. 2021 m. baigti įgyvendinti 2 projektai pagal priemonę 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“. Regiono plėtros plano įgyvendinimo įtaka veiksnio pokyčiui stipriau pasireikš baigus įgyvendinti visus projektus pagal priemones: 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ ir 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“.
16. Didėja vietinės reikšmės automobilių kelių ilgis | 16. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi. Jame naujų kelių tiesimas nenumatytas, numatytas tik rekonstravimas.
Silpnybės
1. Dideli vidiniai regiono ekonominiai netolygumai | 1. Išlieka dideli vidiniai regiono ekonominiai netolygumai. Investicijos į ilgalaikį materialųjį turtą, skaičiuojant vienam Telšių regiono gyventojui, 2020 metais sudarė 1870 Eur. ir, palyginti su 2019 metais, sumažėjo 4,4 proc. Daugiausia regione investuojama Mažeikiuose veikiančiose įmonėse (2461 Eur/gyv.), mažiausia – Rietave (877 Eur/gyv.).
2. Nesukurtos aiškios verslo plėtros strategijos | 2. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
3. Nepakankamai naudojami nebeveikiantys pramonės objektai | 3. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
4. Nepakankamos investicijos į energijos sąnaudų mažinimą viešajame ir privačiajame sektoriuose | 4. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
5. Siaura rekreacijos paslaugų (ypač poilsio ir pramogų) pasiūla | 5. Gerėja esamos rekreacinės infrastruktūros įrengimo lygis. 2021 m. baigtas sutvarkyti poilsio ir rekreacijos zona šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės. 2022 m. planuojama baigti įgyvendinti projektus: „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas“ ir „Rietavo miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“.
6. Menkai išvystyta keliautojams skirta paslaugų infrastruktūra (kempingai, viešo maitinimo įstaigos, skalbyklos, gėlo vandens čiurkšlės, dušai, viešieji WC ir pan.) | 6. Gerėja keliautojams skirtos paslaugų infrastruktūros kokybė. Sutvarkytos miestų ir kaimų infrastruktūra ir viešosios erdvės.
7. Trūksta nuorodų į turizmo objektus, nepakankama turizmo marketingo veikla, regiono savivaldybių bendradarbiavimas | 7. Bendradarbiaujant regiono savivaldybėms, gerėja turizmo marketingo veikla, rengiamos nuorodos į turizmo objektus - baigtas įgyvendinti projekto „Telšių regiono savivaldybes jungiančių turizmo trasų informacinės infrastruktūros plėtra“ I etapas, 2022 m. planuojamas baigti II etapas.
8. Nepatenkinama kultūros paveldo objektų būklė | 8. Kultūros paveldo objektų būklė gerėja - rekonstruota Mažeikių rajono Renavo dvaro sodybos oficina bei pritaikyta viešojo turizmo reikmėms, baigtas Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinėms, edukacinėms reikmėms, baigiamas Plungės M. Oginskio dvaro sodybos pastato–žirgyno pritaikymas visuomenės kultūros ir rekreacijos reikmėms (I etapas).
9. Dalies švietimo įstaigų ir aukštųjų mokyklų infrastruktūra neatitinka bendrojo ir neformaliojo ugdymo, profesinio mokymo ir studijų kokybės poreikio | 9. Pagerėjo neformaliojo švietimo veiklų kokybė Plungės rajone ir Rietave. Rietave baigtas renovuoti pastatas Parko g. 10, pritaikant jį Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos veiklai, Plungės rajono savivaldybė įgyvendino projektą „Neformaliojo švietimo veiklų kokybės gerinimas Plungės rajone“. Kiti regiono projektai įgyvendinami. Taip pat iki 2021 m. pabaigos pagerinta 3 bendrojo ugdymo mokyklų infrastruktūra.
10. Nepakankamas bendradarbiavimas tarp regiono švietimo įstaigų, verslo ir valdžios institucijų ir technologinės plėtros srityse | 10. 2021 m. baigti įgyvendinti du projektai: „Teikiamų paslaugų procesų tobulinimas ir aptarnavimo kokybės gerinimas Plungės rajono savivaldybėje“, „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Telšių rajono savivaldybėje“. Regiono plėtros plano įgyvendinimo įtaka veiksnio pokyčiui pasireikš baigus įgyvendinti projektus pagal priemonę 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“.
11. Pasenusi, neatitinkanti šiuolaikinių reikalavimų kultūros įstaigų materialinė bazė. Trūksta kvalifikuotų specialistų gerai organizuoti kultūrines paslaugas | 11. Regiono plėtros plano įgyvendinimo įtaka veiksnio pokyčiui pasireikš, baigus įgyvendinti projektą „Telšių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės poreikiams“ ir „Žemaičių muziejaus „Alka“ modernizavimas“.
12. Nepakankamas finansavimas spaudinių fondams bibliotekose atnaujinti. Dėl menko bibliotekų fondo finansavimo nepatenkinama paklausa | 12. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
13. Silpna sporto materialinė bazė, stabdanti sportinių veiklų plėtrą bei gyventojų įsitraukimą | 13. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
14. Nudėvėta antrinio lygio sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra ir materialinė bazė. Kvalifikuotų gydytojų trūkumas | 14. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
15. Nepakankamai įgyvendinamos ir vystomos visuomenės sveikatos priežiūros ir stiprinimo, sveikos gyvensenos propagavimo paslaugos | 15. Gerėja visuomenės sveikatos priežiūros ir stiprinimo ir sveikos gyvensenos propagavimo paslaugų vystymas – plečiamas regiono gyventojų sveikatos raštingumo lygis, formuojami pozityvūs jų sveikos gyvensenos įgūdžiai, gerinant paslaugų prieinamumą ir kokybę, skatinant sveiką senėjimą.
16. Silpnos jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, silpna jaunimo veiklos įvairovė kaimiškose vietovėse | 16. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
17. Didelis nedarbo lygis | 17. Regiono registruotas nedarbas 2021 m. siekė 13,6 proc. ir buvo 0,6 proc. aukštesnis už vidutinį šalyje. Galutinė Regiono plėtros plano įgyvendinimo įtaka veiksnio pokyčiui pasireikš baigus įgyvendinti projektus pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“.
18. Labai didelis išmetamų teršalų kiekis Mažeikių rajono savivaldybėje | 18. 2020 m. Mažeikių rajono savivaldybėje į aplinką išmesta 94,06 proc. iš stacionarių taršos šaltinių regione išmetamų teršalų, o tai yra 7,68 proc. mažiau nei 2019 m.
19. Nepakankamas namų ūkių skaičius naudojasi kompiuteriais ir turi interneto prieigas | 19. 2021 m. regione asmeninį kmpiuterį turėjo 83,5 proc. namų ūkių (2,1 proc. daugiau nei vidutiniškai šalyje), interneto prieigą – 87,7 proc. (1,1 proc. daugiau nei vidutiniškai šalyje).
20. Nepakankamas gyvenimo kokybės lygis kaimo vietovėse | 20. Gerėja gyvenimo kokybė miesteliuose ir kaimo vietovėse. Pagal priemonę 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ baigti projektai Sedoje, Viekšniuose ir Varniuose. Pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritys „Parama investicijoms į visų sričių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldo kraštovaizdį“ sutvarkyta 26 kaimų viešoji infrastuktūra.
Galimybės
1. Stiprinti bendradarbiavimą su verslo paramos ir informavimo struktūromis (LEPA, užsienio šalių ambasadomis ir pan.) viešinant verslo plėtros ir investavimo galimybes regione | 1. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturėjo.
2. Pritraukti daugiau privataus kapitalo viešosioms paslaugoms teikti, viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo projektams įgyvendinti | 2. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
3. Išnaudoti verslo ir mokslo sektorių bendradarbiavimą pramonės ir verslo konkurencingumui bei verslumui skatinti | 3. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
4. Sukurti verslo skatinimo sistemą Telšių regione | 4. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
5. Daug laisvų smulkaus ir vidutinio verslo nišų alternatyviai ūkinei veiklai, senoviniams amatams atgaivinti | 5. Didėja laisvų smulkaus ir vidutinio verslo nišų skaičius alternatyviai ūkinei veiklai, senoviniams amatams atgaivinti. 2021 m. baigtas sutvarkyti poilsio ir rekreacijos zona šalia Rietavo kunigaikščių Oginskių dvarvietės, 2022 m. planuojama baigti įgyvendinti projektus: „Plungės miesto poilsio ir rekreacijos zonų sukūrimas prie Babrungo upės ir Gondingos hidroelektrinės tvenkinio bei prieigų prie jų sutvarkymas“ ir „Rietavo miesto viešųjų erdvių kompleksinis sutvarkymas“.
6. Didinti investicijas į atsinaujinančių išteklių energijos naudojimą viešajame ir privačiajame sektoriuose | 6. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturi.
7. Išnaudoti gamtinius, kultūrinius ir istorinius išteklius, rekreacines teritorijas prie ežerų, upių, miškų, kultūros paveldo objektus, sporto infrastruktūrą papildomiems turistų srautams į regioną pritraukti bei sukurti naujus turistinius maršrutus | 7. Regiono plėtros plano įgyvendinimo įtaka veiksnio pokyčiui pasireikš baigus įgyvendinti projektus pagal priemones: 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“, 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“.
8. Panaudoti ES struktūrinę paramą ir nacionalinį finansavimą švietimo, sveikatos sistemų, kultūros, sporto, profesinei reabilitacijos ir kitų sričių infrastruktūros plėtrai | 8. Regionų socialiniams ir ekonominiams skirtumams mažinti ir jų plėtrai skatinti pagal Telšių regiono plėtros planą 2014–2020 m. numatyta lėšų, iš viso: 82,2 mln. Eur. Panaudota numatytų lėšų, iš viso: 69,2 mln. Eur (84,1 proc.).
Grėsmės
1. Nepakankamos investicijos stabdo regiono ekonominę plėtrą | 1. 2020 metų pabaigoje tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui (toliau – TUI/gyv.) Telšių apskrityje sudarė vidutiniškai 4104 eurus, t.y. 4459 eurų mažiau nei vidutiniškai šalyje. Didžiausią apskrities tiesioginių užsienio investicijų dalį pritraukė Mažeikių rajono savivaldybė – tiek absoliučiu dydžiu, tiek skaičiuojant TUI/gyv. 2020 metų pabaigoje TUI/gyv. Mažeikių rajono savivaldybėje siekė 9640 eurus ir buvo 2,35 karto didesnės nei vidutiniškai apskrityje. Mažiausios TUI/gyv. 2020 metų pabaigoje buvo Telšių rajono savivaldybėje (309 eurų). Plungės r. sav., Rietavo sav. ir Telšių r. sav. nėra tokios patrauklios užsienio investicijoms kaip Mažeikių r. sav., kurioje veikia naftos perdirbimo įmonė AB „ORLEN Lietuva“. Galutinė Regiono plėtros plano įgyvendinimo įtaka veiksnio pokyčiui pasireikš, baigus įgyvendinti projektus pagal priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“.
2. Nestabili įstatyminė bazė | 2. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturėjo.
3. Augančios energetinių išteklių kainos didina produkcijos savikainą bei mažina regiono įmonių konkurencingumą tarptautinėse rinkose | 3. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturėjo.
4. Priešprieša tarp stambių ir smulkių verslininkų | 4. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturėjo.
5. Augantis kaimyninių šalių rekreacijos ir turizmo paslaugų konkurencinis spaudimas vidaus ir užsienio šalių rinkose | 5. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturėjo.
6. Saugomų teritorijų ir rekreacinių zonų apkrovimas, gamtinės ekosistemos pusiausvyros pažeidimas, žala kraštovaizdžiui nesant reikalingų komunikacijų, higienos priemonių ir objektų | 6. Regiono plėtros plano įgyvendinimo įtaka veiksnio pokyčiui akivaizdi. Vystoma Telšių regiono savivaldybes jungianti turizmo trąsų informacinė infrastruktūra, siekiama sukurti ar atkurti įvairiaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealus.
7. Su darbo rinkos poreikiais nesuderinta profesinio mokymo programų pasiūla ir ugdymo bei studijų kokybės neatitinkanti įstaigų infrastruktūra mažina absolventų įsidarbinimo, verslo kūrimo ir plėtojimo galimybes | 7. Regiono plėtros plano įgyvendinimas įtakos veiksnio pokyčiui neturėjo.
8. Būsto plėtros mažėjimas | 8. Būsto plėtra didėjo. 2020 m. pabaigoje, palyginti su 2014 m. tuo pačiu laikotarpiu, būstų skaičius regione padidėjo 3043 būstais (4,8 proc.) ir sudarė 65902 būstus. 2020 m. pabaigoje savivaldybių socialinio būsto fondas siekė 880 soacialinius būstus. Baigus įgyvendinti Telšių r. sav. administracijos projektą pagal priemonę 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ socialinio būsto fonas padidės dar 26 būstais.
9. Demografiniai pokyčiai (ypač kaimo vietovėse), dėl kurių mažėja kultūros paveldo puoselėjimas, nyksta tradicijos, mažėja sporto veiklų efektyvumas | 9. Regiono plėtros plano įgyvendinimo įtaka veiksnio pokyčiui akivaizdi. Gyvenimo kokybės lygis kaimo vietovėse gerėja (sutvarkyta 26-ių kaimų viešoji infrastuktūra).
10. Emigracija iš kaimo vietovių dėl patrauklesnių darbo ir gyvenimo sąlygų didžiuosiuose miestuose ir tarptautinėje darbo rinkoje | 10. Regiono plėtros plano įgyvendinimas turi teigiamos įtakos veiksnio pokyčiui. Emigracija iš regiono nuo 2017 m. mažėja. 2021 metais iš regiono išvyko ir emigravo 4875 žmonės, t. y. 2056 žmonėmis mažiau nei 2017 metais.
* Veiksnių pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį, regiono plėtros plano įgyvendinimo įtaka veiksnių pokyčiams.

## 2 lentelė
Regionų plėtros planų rengimo
metodikos
5 priedas
REGIONO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2 lentelė. Regiono plėtros plano įgyvendinimo rezultatai.
Nr. | Prioritetas, tikslas, uždavinys, priemonė | Vertinimo kriterijus |  |  |  | Priemonei įgyvendinti numatytos lėšos (Eur) |  |  | Priemonių įgyvendinimas (Eur) |  |  | Pastabos
|  | Kodas | Pavadinimas, mato vnt. | Planuojama pasiekti reikšmė | Pasiekta reikšmė | Iš viso | Planuojamas skirti finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ar kitų finansavimo šaltinių) | Planuojamos skirti pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos | Iš viso | Išmokėtas finansavimas (iš valstybės biudžeto, ES fondų ar kitų finansavimo šaltinių) | Išmokėtos pareiškėjo / projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) lėšos
1. | Prioritetas: Viešųjų paslaugų kokybė ir bendruomenės aktyvumas
1.1. | Tikslas: Išsilavinę, besimokantys ir kūrybingi gyventojai
|  | 1.1-ef-1 | Efekto vertinimo kriterijus: Vidutinio išsilavinimo 25-64 metų gyventojai (ISCED 3, 4), tūkst. | 55.5 | 45.3
1.1.1. | Uždavinys: Modernizuoti bendrojo ugdymo įstaigas, siekiant pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus
|  | 1.1.1-r-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Bendrojo ugdymo mokinių, kurie mokosi bent už 289 tūkst. eurų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose įstaigose, dalis, proc. | 19 | 19.36
1.1.1.1. | Priemonė: Kurti bendrojo ugdymo mokyklose modernias ir saugias mokymosi erdves |  |  |  |  | 1260081 | 1164776 | 95305 | 1163763.63 | 1081457.91 | 82305.72
|  | P.B.235 | Produkto vertinimo kriterijus: Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, skaičius | 2997 | 3040
|  | P.N.722 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos, skaičius | 6 | 5
|  | P.S.380 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, skaičius | 70 | 15
1.1.2. | Uždavinys: Didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumą
|  | 1.1.2-r-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: 1–6 metų vaikų, ugdomų pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose, dalis, proc. | 13 | 6.6
1.1.2.1. | Priemonė: Modernizuoti ikimokyklinio ugdymo mokyklas |  |  |  |  | 675712 | 620349 | 55363 | 589858.39 | 541937.04 | 47921.35
|  | P.B.235 | Produkto vertinimo kriterijus: Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, skaičius | 718 | 365
|  | P.N.717 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos, skaičius | 4 | 2
|  | P.S.380 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos, skaičius | 66 | 34
|  | P.N.743 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo grupės, skaičius | 9 | 5
|  | P.S.434 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo vietos, skaičius | 101 | 66
1.1.3. | Uždavinys: Tobulinti neformaliojo švietimo infrastruktūrą
|  | 1.1.3-r-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Neformaliojo ugdymo paslaugomis mokykloje ir kitur pasinaudojančių vaikų dalis, proc. | 49.8 | 28.5
1.1.3.1. | Priemonė: Investuoti į kūrybiškumą, sveiką gyvenseną, saugų elgesį kelyje skatinančią neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūrą. |  |  |  |  | 1664956 | 1336339 | 328617 | 1046836.63 | 858060.54 | 188776.09
|  | P.N.723 | Produkto vertinimo kriterijus: Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos, skaičius | 9 | 6
|  | P.B.235 | Produkto vertinimo kriterijus: Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas, skaičius | 2994 | 971
1.2. | Tikslas: Sveiki gyventojai
|  | 1.2-ef-1 | Efekto vertinimo kriterijus: Vidutinė vyrų ir moterų tikėtina gyvenimo trukmė, metais | 75 | 75.28
1.2.1. | Uždavinys: Gerinti pirminės sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą, siekiant sumažinti apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumą tarp savivaldybių centrų ir kaimo vietovių gyventojų
|  | 1.2.1-r-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Apsilankymų pas gydytojus skaičiaus, tenkančio vienam gyventojui, skirtumas tarp miestų ir rajonų savivaldybių gyventojų, apsilankymų skaičius, tenkantis 1 gyventojui | 0 | 0
1.2.1.1. | Priemonė: Gerinti infrastruktūrą, skirtą pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti |  |  |  |  | 1396094.25 | 1289588 | 106506.25 | 1396093.08 | 1289587.41 | 106505.67
|  | P.S.363 | Produkto vertinimo kriterijus: Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius | 23 | 19
|  | P.B.236 | Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, turintys galimybę pasinaudoti pagerintomis sveikatos priežiūros paslaugomis. | 72295 | 62130.9
1.2.2. | Uždavinys: Didinti gyventojų sveikatos raštingumą
|  | 1.2.2-r-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Vyresnių nei 60 metų asmenų, dalyvavusių sveikatos mokymo renginiuose, dalis nuo visų dalyvių, proc. | 7.4 | 0.4
1.2.2.1. | Priemonė: Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų ir tikslinių grupių mokymus |  |  |  |  | 557855 | 516011 | 41844 | 470089.63 | 436005.82 | 34083.81
|  | P.S.372 | Produkto vertinimo kriterijus: Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo informavimo, švietimo ir mokymo renginiuose bei sveikatos raštingumą didinančiose veiklose, skaičius | 5931 | 7993
|  | P.N.671 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurai, skaičius | 2 | 2
|  | P.N.604 | Produkto vertinimo kriterijus: Tuberkulioze sergantys pacientai, kuriems buvo suteiktos socialinės paramos priemonės (maisto talonų dalijimas) tuberkuliozės ambulatorinio gydymo metu, asmenys | 160 | 106
1.3. | Tikslas: Socialiai saugūs gyventojai
|  | 1.3-ef-1 | Efekto vertinimo kriterijus: Bendras smurtą patyrusių vaikų skaičius | 45 | 239
1.3.1. | Uždavinys: Vystyti socialines paslaugas senyvo amžiaus žmonėms, pažeidžiamų grupių ir šeimų asmenims, siekiant daugiau jų suteikti bendruomenėje
|  | 1.3.1-r-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Tikslinių grupių asmenys, gavę tiesioginės naudos iš investicijų į socialinių paslaugų infrastruktūrą, skaičius | 258 | 10
|  | 1.3.1-r-2 | Rezultato vertinimo kriterijus: Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams, skaičius | 101 | 30
1.3.1.1. | Priemonė: Modernizuoti ir (ar) kurti naujas nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų įstaigas |  |  |  |  | 984937 | 875026 | 109911 | 423890.1 | 401705.51 | 22184.59
|  | P.S.361 | Produkto vertinimo kriterijus: Investicijas gavusių socialinių paslaugų infrastruktūros objektų skaičius | 4 | 2
1.3.2. | Uždavinys: Padidinti savivaldybių socialinio būsto fondą
|  | 1.3.2-r-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Asmenų (šeimų), kuriems išnuomotas savivaldybės socialinis būstas, dalis nuo visų socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų (šeimų) (procentais) | 7.1 | 36.3
1.3.2.1. | Priemonė: Naujai įrengti ar įsigyti socialinius būstus |  |  |  |  | 2962951 | 2518497 | 444454 | 2862272.17 | 2435019.54 | 427252.63
|  | P.S.362 | Produkto vertinimo kriterijus: Naujai įrengtų ar įsigytų socialinių būstų skaičius, vnt. | 152 | 126
1.4. | Tikslas: Efektyvus valdymas
|  | 1.4-ef-1 | Efekto vertinimo kriterijus: Vidutinis finansuojamų iš biudžetų darbuotojų skaičius | 11820 | 10133
1.4.1. | Uždavinys: Gerinti paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę savivaldybėse
|  | 1.4.1-r-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusių paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, dalis, proc. | 0.175 | 0.172
1.4.1.1. | Priemonė: Įgyvendinti paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones |  |  |  |  | 1027034 | 872980 | 154054 | 675095.59 | 574581.24 | 100514.35
|  | P.S.415 | Produkto vertinimo kriterijus: Viešojo valdymo institucijos, pagal veiksmų programą ESF lėšomis įgyvendinusios paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybei gerinti skirtas priemones, skaičius | 7 | 3
|  | P.S.416 | Produkto vertinimo kriterijus: Viešojo valdymo institucijų darbuotojai, kurie dalyvavo pagal veiksmų programą ESF lėšomis vykdytose veiklose, skirtose stiprinti teikiamų paslaugų ir (ar) aptarnavimo kokybės gerinimui reikalingas kompetencijas, skaičius | 318 | 195
|  | P.N.910 | Produkto vertinimo kriterijus: Parengtos piliečių chartijos, skaičius | 3 | 2
2. | Prioritetas: Sanglaudos ekonominis didėjimas lyginant su šalimi
2.1. | Tikslas: Pagrindinių savivaldybių centrų plėtojimas
|  | 2.1-ef-1 | Efekto vertinimo kriterijus: Naujų įmonių skaičius atnaujintuose savivaldybių centruose | 39 | 174
2.1.1. | Uždavinys: Didinti pagrindinių savivaldybių centrų konkurencingumą ir patrauklumą, skatinant ekonomikos augimą, kad taptų patraukliais investuoti
|  | 2.1.1-r-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Vietos vienetų investicijos tvarkomose teritorijose, tūkst. Eur | 1500 | 0
|  | 2.1.1-r-2 | Rezultato vertinimo kriterijus: Naujos darbo vietos tvarkomose teritorijose (vnt.) | 15 | 0
|  | 2.1.1-r-3 | Rezultato vertinimo kriterijus: Be valymo išleistų paviršinių nuotekų kiekio sumažėjimas, procentai | 10.2 | 0
|  | 2.1.1-r-4 | Rezultato vertinimo kriterijus: Anglies dioksido (išskyrus išsiskiriantį iš biomasės) kiekis, namų ūkių išmestas į atmosferą iš transporto veiklos“, tūkst. Tonų | 0 | 0
|  | 2.1.1-r-5 | Rezultato vertinimo kriterijus: Gyventojai (≥15 m.), per pastaruosius 12 mėnesių lankę, žiūrėję scenos meno renginių, proc. | 70 | 0
|  | 2.1.1-r-6 | Rezultato vertinimo kriterijus: Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus | 5500 | 60632
|  | 2.1.1-r-7 | Rezultato vertinimo kriterijus: Sugaištas kelionės automobilių keliais (išskyrus TEN-T kelius) laikas, mln. val. | 0.1522 | 0
2.1.1.1. | Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti savivaldybių centrų viešąją infrastruktūrą |  |  |  |  | 14256382 | 12416485 | 1839897 | 13419304.52 | 12099517.81 | 1319786.71
|  | P.B.238 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 1591031.2 | 927866.34
|  | P.B.239 | Produkto vertinimo kriterijus: Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 501.69 | 501.69
2.1.1.2. | Priemonė: Tvarkyti miestų paviršinių nuotekų sistemas |  |  |  |  | 5818111 | 4945394 | 872717 | 4754877.01 | 4116645.46 | 638231.55
|  | P.S.328 | Produkto vertinimo kriterijus: Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 660.5 | 604.75
|  | P.N.028 | Produkto vertinimo kriterijus: Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis, proc. | 25.33 | 6.73
2.1.1.3. | Priemonė: Kurti darnaus judumo sistemas |  |  |  |  | 94044 | 51600 | 42444 | 94044.08 | 51600 | 42444.08
|  | P.N.507 | Produkto vertinimo kriterijus: Parengti darnaus judumo planai, vnt. | 3 | 3
2.1.1.4. | Priemonė: Diegti darnaus judumo priemones |  |  |  |  | 1488248 | 982442 | 505806 | 341199.26 | 214021.7 | 127177.56
|  | P.S.323 | Produkto vertinimo kriterijus: Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. | 4 | 0
|  | P.S.324 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos | 1 | 0
2.1.1.5. | Priemonė: Kurti elektromobilių įkrovimo prieigų tinklą |  |  |  |  | 144044 | 122437 | 21607 | 128654.98 | 109356.73 | 19298.25
|  | P.N.509 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtos elektromobilių įkrovimo stotelės, vnt. | 8 | 8
2.1.1.6. | Priemonė: Rekonstruoti ir plėtoti pėsčiųjų ir dviračių takus |  |  |  |  | 1136810 | 505030 | 631780 | 1071691.46 | 472218.99 | 599472.47
|  | P.S.321 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km | 3.55 | 2.32
|  | P.S.322 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruotų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis, km | 1.2 | 0
2.1.1.7. | Priemonė: Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą |  |  |  |  | 6026168 | 5542848 | 483320 | 2986163.03 | 1257597.96 | 1728565.07
|  | P.N.304 | Produkto vertinimo kriterijus: Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius | 2 | 0
2.1.1.8. | Priemonė: Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus |  |  |  |  | 1647550 | 1175281 | 472269 | 1613490.09 | 1106680.09 | 506810
|  | P.S.335 | Produkto vertinimo kriterijus: Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, skaičius | 3 | 2
|  | P.B.209 | Produkto vertinimo kriterijus: Numatomų apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus | 9647 | 7107
2.1.1.9. | Priemonė: Vystyti vietinius kelius |  |  |  |  | 8706258 | 3762826 | 4943432 | 8160493.86 | 3408455.88 | 4752037.98
|  | P.B.214 | Produkto vertinimo kriterijus: Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 6.508 | 3.97
|  | P.S.342 | Produkto vertinimo kriterijus: Įdiegtos saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės, vnt. | 9 | 4
2.2. | Tikslas: Kaimo vietovių iki 6 tūkst. gyventojų plėtojimas
|  | 2.2-ef-1 | Efekto vertinimo kriterijus: Įsteigtų darbo vietų skaičius atnaujintose kaimo vietovėse, vnt. | 36 | 111
2.2.1. | Uždavinys: Gerinti kaimo vietovių gyvenamąją aplinką, kad taptų patraukliomis gyventi ir dirbti
|  | 2.2.1-r-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Užimtųjų dalis tikslinėse teritorijose, proc. | 69.2 | 69.9
|  | 2.2.1-r-2 | Rezultato vertinimo kriterijus: Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas, tūkst. Eur | 6000 | 0
|  | 2.2.1-r-3 | Rezultato vertinimo kriterijus: Vandens tiekimo paslaugų prieinamumas, proc. | 81 | 81.1
|  | 2.2.1-r-4 | Rezultato vertinimo kriterijus: Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, proc. | 71 | 73.9
|  | 2.2.1-r-5 | Rezultato vertinimo kriterijus: Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis, procentai | 5 | 6.09
|  | 2.2.1-r-6 | Rezultato vertinimo kriterijus: Komunalinių atliekų sraute esančių popieriaus, plastiko, metalo, stiklo paruošta pakartotinai naudoti ar perdirbti, procentai | 50 | 50.97
|  | 2.2.1-r-7 | Rezultato vertinimo kriterijus: Teritorijų, kuriose įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, plotas, hektarai | 25.08 | 19.76
2.2.1.1. | Priemonė: Kompleksiškai atnaujinti kaimo vietovių viešąsias erdves, visuomeninės paskirties pastatus ir statinius |  |  |  |  | 9081947 | 6640718 | 2441229 | 7497268.75 | 6109050.43 | 1388218.32
|  | P.S.364 | Produkto vertinimo kriterijus: Naujos atviros erdvės vietovėse nuo 1 iki 6 tūkst. gyv. (išskyrus savivaldybių centrus)“, m2 | 102244 | 133866.22
|  | P.S.365 | Produkto vertinimo kriterijus: Atnaujinti ir (ar) pritaikyti naujai paskirčiai pastatai ir statiniai kaimo vietovėse“, kv. m. | 124 | 150.97
|  | KPP.01 | Produkto vertinimo kriterijus: Veiksmų, kuriais remiamos investicijos į mažos apimties infrastruktūrą, skaičius | 35 | 33
|  | KPP.02 | Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojų, kurie naudojasi geresnėmis paslaugomis / infrastruktūra, skaičius | 10530 | 10443
|  | KPP.03 | Produkto vertinimo kriterijus: Regioninio planavimo būdu įgyvendintų mažos apimties infrastruktūros projektų skaičius | 21 | 21
2.2.1.2. | Priemonė: Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos valdymo efektyvumą |  |  |  |  | 16483386 | 9717925 | 6765461 | 15847360.02 | 9598699.17 | 6248660.85
|  | P.N.050 | Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos naujai pastatytais geriamojo vandens tiekimo tinklais, gyventojų skaičius, vnt. | 1035 | 538
|  | P.N.051 | Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos vandens tiekimo paslaugos iš naujai pastatytų ir (arba) rekonstruotų geriamojo vandens gerinimo įrenginių“, gyventojų skaičius, vnt. | 43440 | 2425
|  | P.N.053 | Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos naujai pastatytais nuotekų surinkimo tinklais, gyventojų ekvivalentas | 1723 | 1469
|  | P.N.054 | Produkto vertinimo kriterijus: Gyventojai, kuriems teikiamos nuotekų valymo paslaugos naujai pastatytais ir (arba) rekonstruotais nuotekų valymo įrenginiais, gyventojų ekvivalentas | 420 | 271
|  | P.S.333 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km | 21.129 | 14.03
|  | P.B.218 | Produkto vertinimo kriterijus: Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos vandens tiekimo paslaugos, asmenys | 43965 | 2942
|  | P.B.219 | Produkto vertinimo kriterijus: Papildomi gyventojai, kuriems teikiamos pagerintos nuotekų tvarkymo paslaugos, gyventojų ekvivalentas | 1740 | 1390
2.2.1.3. | Priemonė: Vystyti komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūrą |  |  |  |  | 4720255.58 | 4012216.79 | 708038.79 | 2972564.26 | 2526679.62 | 445884.64
|  | P.S.329 | Produkto vertinimo kriterijus: Sukurti / pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai, tonos/metai | 9401 | 0
|  | P.S.330 | Sukurti / pagerinti maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumai (tonos/metai) | 2330 | 0
2.2.1.4. | Priemonė: Sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealus |  |  |  |  | 1519294.81 | 1256531.41 | 262763.4 | 1381674.8 | 1150213.61 | 231461.19
|  | P. N.092 | Produkto vertinimo kriterijus: Kraštovaizdžio ir (ar) gamtinio karkaso formavimo aspektais pakeisti ar pakoreguoti savivaldybių ar jų dalių bendrieji planai, skaičius | 3 | 3
|  | P. N.093 | Produkto vertinimo kriterijus: Likviduoti kraštovaizdį darkantys bešeimininkiai apleisti statiniai ir įrenginiai, skaičius | 9 | 29
|  | P. N.094 | Produkto vertinimo kriterijus: Rekultyvuotos atvirais kasiniais pažeistos žemės, skaičius | 2 | 1
|  | P. S.338 | Produkto vertinimo kriterijus: Išsaugoti, sutvarkyti ar atkurti įvairaus teritorinio lygmens kraštovaizdžio arealai, skaičius | 4 | 3
2.3. | Tikslas: Ryšių tarp savivaldybių centrų ir kaimo vietovių iki 6 tūkst. gyventojų stiprinimas
|  | 2.3-ef-1 | Efekto vertinimo kriterijus: Registruotų ilgalaikių bedarbių skaičius, vnt. | 3650 | 2401
2.3.1. | Uždavinys: Plėtoti visuomenei priimtiną, saugią transporto sistemą, modernizuojant kelių infrastruktūrą, pereinant prie aplinką tausojančių transporto rūšių
|  | 2.3.1-r-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Keleivių vežimas regiono autobusų parkų autobusais, mln. Keleivių | 3.3 | 1.94
2.3.1.1. | Priemonė: Atnaujinti vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parkus |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P.S.325 | Produkto vertinimo kriterijus: Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt. | 0 | 0
2.3.2. | Uždavinys: Didinti turizmo paslaugų apimtį ir įvairovę, gerinant turizmo objektų pasiekiamumą, informacijos sklaidą, siekiant pritraukti daugiau turistų
|  | 2.3.2-r-1 | Rezultato vertinimo kriterijus: Turistų skaičius regiono apgyvendinimo įstaigose, vnt. | 25000 | 41327
2.3.2.1. | Priemonė: Vystyti savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinę infrastruktūrą |  |  |  |  | 593459 | 504153 | 89306 | 330578.42 | 280984.65 | 49593.77
|  | P.N.817 | Produkto vertinimo kriterijus: Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai, skaičius | 572 | 428