## 1 lentelė rezultatai
PATVIRTINTA
Telšių regiono plėtros tarybos
2026 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. K/S-1
2022-2030 M. TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS PLANO
2025 METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
______ Nr. _____
(data ir registracijos numeris)
1 lentelė. Regiono plėtros plano įgyvendinimo rezultatai (informacija nurodoma kaupiamuoju būdu)
Eil. Nr. | Tikslas, uždavinys, priemonė | Stebėsenos rodikliai | [5 empty] | Regiono plėtros plane suplanuotos pažangos lėšos (Eur) |  |  |  | Sudaryta sutarčių (Eur) |  |  |  | Išmokėtos pažangos lėšos (Eur) |  |  |  | Pastabos, paaiškinimai (nepasiekus / neišlaikius nors vieno stebėsenos rodiklio ar Regionų plėtros programos įgyvendinimo priežiūros plane numatytų pažangos lėšų investavimo apimčių ir terminų, žemiau esančioje skiltyje nurodoma nepasiekimo priežastis)
|  | Kodas | Pavadinimas, mato vnt. | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Ataskaitiniu laikotarpiu pasiekta rodiklio reikšmė | Siektina rodiklio tarpinė reikšmė | Siektina rodiklio reikšmė | Iš viso | Iš jų: ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos | Iš jų: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Iš jų: kitos lėšos | Iš viso | Iš jų: ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos | Iš jų: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Iš jų: kitos lėšos | Iš viso | Iš jų: ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos | Iš jų: Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos | Iš jų: kitos lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1. | Tikslas: Didinti regiono turistinį ir investicinį patrauklumą |  | Poveikio: Gyventojų užimtumo lygis (15–64 metų) ¦ procentai | 69,9 (2020) | 73,5 (2024) | 71,3 | 73,5 | 58350978 | 46428903 | 0 | 11922075 | 28478169.59 | 16764754.55 | 0 | 11713415.04 | 66455.13 | 58759.24 | 0 | 7695.89
|  |  | Poveikio: Pridėtinė vertė gamybos sąnaudomis pagal veiklos vykdymo vietą (nefinansinių įmonių), tenkanti vienam dirbančiajam per metus ¦ tūkst. Eurų | 21,6 (2019) | 31,7 (2024) | 26 | 32
1.1. | Uždavinys: Padidinti turizmo ir kultūros objektų pasiekiamumą ir sudaryti sąlygas paslaugų plėtrai | R.S.2.3040 | Rezultato: Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai ¦ Hektarai | 0 (2022) | 0 | 0 | 564.5958 | 35248880 | 29961534 | 0 | 5287346 | 7941395.65 | 6474530.3 | 0 | 1466865.35 | 66455.13 | 58759.24 | 0 | 7695.89
|  | R.S.2.3039 | Rezultato: Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius ¦ vartotojai per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 11700
|  | R.S.2.3025 | Rezultato: Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius ¦ Naudotojai per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 17300
1.1.1. | Priemonė: Darbo vietų pasiekiamumo ir paslaugų prieinamumo didinimas | R.S.2.3040 | Rezultato: Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai ¦ Hektarai | 0 (2022) | 0 | 0 | 564,5958 | 35248880 | 29961534 | 0 | 5287346 | 7941395.65 | 6474530.3 | 0 | 1466865.35 | 66455.13 | 58759.24 | 0 | 7695.89
|  | R.S.2.3039 | Rezultato: Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius ¦ vartotojai per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 11700
|  | R.S.2.3025 | Rezultato: Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius ¦ Naudotojai per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 17300
|  | P.B.2.0076 | Produkto: Integruoti teritorinio vystymo projektai ¦ projektai | 0 (2022) | 0 | 0 | 31
|  | P.S.2.1039 | Produkto: Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės ¦ kvadratiniai metrai | 0 (2022) | 0 | 0 | 4402162
|  | P.B.2.0058 | Produkto: Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama ¦ kilometrai | 0 (2022) | 0 | 0 | 9,110
1.2. | Uždavinys: Modernizuoti ir sukurti investicijoms ir verslo plėtrai palankią aplinką | R.S.2.3039 | Rezultato: Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius ¦ vartotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 0 | 204276 | 23102098 | 16467369 | 0 | 6634729 | 20536773.94 | 10290224.25 | 0 | 10246549.69 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R.S.2.3038 | Rezultato: Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai ¦ Hektarai | 0 (2023) | 0 | 0 | 7,90
|  | R.N.2.5720 | Rezultato: Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai ¦ Hektarai | 0 (2023) | 0 | 0 | 18,57
1.2.1. | Priemonė: Tvari Telšių miesto plėtra | R.S.2.3038 | Rezultato: Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei veiklai ¦ hektarai | 0 (2023) | 0 | 0 | 7,90 | 23102098 | 16467369 | 0 | 6634729 | 20536773.94 | 10290224.25 | 0 | 10246549.69 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | R.S.2.3039 | Rezultato: Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius ¦ vartotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 0 | 204276
|  | R.N.2. 5720 | Rezultato: Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai ¦ hektarai | 0 (2023) | 0 | 0 | 18,57
|  | P.B.2.0076 | Produkto: Integruoti teritorinio vystymo projektai ¦ projektai | 0 (2023) | 0 | 0 | 12
|  | P.B.2.0114 | Produkto: Atviros erdvės, sukurtos arba atkurtos miestų teritorijose ¦ kvadratiniai metrai | 0 (2023) | 0 | 0 | 239330
2. | Tikslas: Skatinti tvarų judumą, didinant eismo saugumą |  | Poveikio: Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas 1 gyventojui – gyventojų kelionių įtaka (lengvųjų automobilių, motociklų, mopedų ir viešojo transporto naudojimas) ¦ tonos | 2,13 (2021) | 2,13 (2023) | 2,13 | 2,12 | 16099249 | 13660994 | 0 | 2438255 | 5687899.54 | 4816849.21 | 0 | 871050.33 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Uždavinys: Padidinti tvarų judumą regione, įgyvendinant darnaus judumo priemones miestuose | R.B.2.2064 | Rezultato: Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus ¦ Naudotojai per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 17700 | 16099249 | 13660994 | 0 | 2438255 | 5687899.54 | 4816849.21 | 0 | 871050.33 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Priemonė: Darbo vietų pasiekiamumo ir paslaugų prieinamumo didinimas | R.B.2.2064 | Rezultato: Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus ¦ Naudotojai per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 17700 | 16099249 | 13660994 | 0 | 2438255 | 5687899.54 | 4816849.21 | 0 | 871050.33 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P.S.2.1035 | Produkto: Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, skaičius | 0 (2022) | 0 | 0 | 7
|  | P.B.2.0058 | Produkto: Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama, kilometrai | 0 (2022) | 0 | 0 | 19,617
3. | Tikslas: Didinti poveikio klimatui neutralumo priemonių efektyvumą ir mastą |  | Poveikio: Gyventojų, aprūpinamų geriamojo vandens tiekimo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais ¦ Procentai | 82,4 (2020) | 77,3 (2024) | 82,4 | 88 | 16996254 | 9549809 | 0 | 7446445 | 16762538.04 | 9382114.68 | 0 | 7380423.36 | 88596 | 61876.29 | 0 | 26719.71
|  |  | Poveikio: Gyventojų, aprūpinamų centralizuotai teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis, dalis, palyginti su visais gyventojais ¦ Procentai | 73,8 (2020) | 69,5 (2024) | 73,8 | 92
|  |  | Poveikio: Nepralaidžių dangų ir žaliosios infrastruktūros plotų santykis 1 500 gyv./km2 ir didesnio tankumo teritorijoje ¦ Santykis, dešimtainė trupmena | 1,64 (2021) | 1,64 (2023) | 1,64 | 1,63
|  |  | Poveikio: Sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų dalis ¦ Procentai | 5 (2020) | 3,6 (2023) | 4,5 | 1
|  |  | Poveikio: Paruoštų pakartotinai naudoti ir perdirbtų komunalinių atliekų dalis ¦ Procentai | 57 (2020) | 69,0 (2023) | 61 | 68
3.1. | Uždavinys: Modernizuoti ir plėtoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą | RCR41, R.B.2.2041 | Rezultato: Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų ¦ asmenys | 0 (2022) | 0 | 0 | 3230 | 10475177 | 4006895 | 0 | 6468282 | 10245562.4 | 3842686.04 | 0 | 6402876.36 | 37236 | 18220.3 | 0 | 19015.7
|  | RCR42, R.B.2.2042 | Rezultato: Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių ¦ asmenys | 0 (2022) | 0 | 0 | 1859
3.1.1. | Priemonė: Vandentvarkos sistemų plėtra ir modernizavimas | RCR41, R.B.2.2041 | Rezultato: Gyventojai, prisijungę prie patobulintų viešojo vandens tiekimo sistemų ¦ asmenys | 0 (2022) | 0 | 0 | 3230 | 10475177 | 4006895 | 0 | 6468282 | 10245562.4 | 3842686.04 | 0 | 6402876.36 | 37236 | 18220.3 | 0 | 19015.7
|  | RCR42, R.B.2.2042 | Rezultato: Gyventojai, prisijungę bent prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių ¦ asmenys | 0 (2022) | 0 | 0 | 1859
|  | P.S.2.1013 | Produkto: Nauji arba atnaujinti geriamojo vandens ruošimo pajėgumai ¦ m3/parą | 0 (2022) | 0 | 0 | 264
|  | RCO31, P.B.2.0031 | Rezultato: Viešojo nuotekų surinkimo tinklo naujų arba atnaujintų vamzdynų ilgis, km | 0 (2022) | 0 | 0 | 13,347
|  | RCO32 P.B.2.0032 | Rezultato: Nauji arba atnaujinti nuotekų valymo pajėgumai, Gyventojų ekvivalentas | 0 (2022) | 0 | 0 | 2828
3.2. | Uždavinys: Sumažinti aplinkos taršą | RCR103 R.B.2.2103 | Rezultato: Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos ¦ tonos per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 4763 | 6521077 | 5542914 | 0 | 978163 | 6516975.64 | 5539428.64 | 0 | 977547 | 51360 | 43655.99 | 0 | 7704.01
|  | RCR95 R.B.2.2095 | Rezultato: Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra ¦ asmenys | 0 (2022) | 0 | 0 | 30415
3.2.1. | Priemonė: Aplinkos taršos mažinimas | RCR103 R.B.2.2103 | Rezultato: Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos ¦ tonos per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 4763 | 6521077 | 5542914 | 0 | 978163 | 6516975.64 | 5539428.64 | 0 | 977547 | 51360 | 43655.99 | 0 | 7704.01
|  | RCR95 R.B.2.2095 | Rezultato: Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra ¦ asmenys | 0 (2022) | 0 | 0 | 30415
|  | RCO107 P.B.2.0107 | Produkto: Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius ¦ eurai | 0 (2022) | 0 | 0 | 3738002,29
|  | P.S.2.1015 | Produkto: Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis ¦ skaičius | 0 (2022) | 0 | 0 | 1
|  | RCO36 P.B.2.0036 | Produkto: Žalioji infrastruktūra, kuriai suteikta parama kitais nei prisitaikymo prie klimato kaitos tikslais ¦ hektarai | 0 (2022) | 0 | 0 | 5
|  | RCR95 R.B.2.2095 | Produkto: Gyventojai, galintys naudotis nauja ar patobulinta žaliąja infrastruktūra ¦ asmenys | 0 (2022) | 0 | 0 | 30415
4. | Tikslas: Didinti švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę |  | Poveikio: 3–5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis ¦ procentai | 84,2 (2022) | 98,2 (2024-2025) | 84,2 | 90 | 5108000 | 4341798 | 0 | 766202 | 3107693.77 | 2360799 | 0 | 746894.77 | 329092.17 | 315581.57 | 0 | 13510.6
|  |  | Poveikio: Negalią turinčių mokinių, ugdomų įtraukiuoju būdu bendros paskirties švietimo įstaigose (bendrosiose klasėse), dalis ¦ Procentai | 43 (2022-2023 m. m.) | 49,8 (2024-2025) | 43 | 45,2
4.1. | Uždavinys: Padidinti švietimo paslaugų prieinamumą | R.B.2.2071 | Rezultato: Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus ¦ Naudotojai per metus | 2627 (2022) | 2627 | 2627 | 2627 | 5108000 | 4341798 | 0 | 766202 | 3107693.77 | 2360799 | 0 | 746894.77 | 329092.17 | 315581.57 | 0 | 13510.6
|  | R.B.2.2070 | Rezultato: Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus¦ Naudotojai per metus | 676 (2022) | 878 | 676 | 878
|  | R.S.2.3026 | Rezultato: Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų ¦procentas | 9,6 (2022) | 9,6 | 9,6 | 17,3
4.1.1. | Priemonė: Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas | R.B.2.2071 | Rezultato: Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus ¦ Naudotojai per metus | 2627 (2022) | 2627 | 2627 | 2627 | 5108000 | 4341798 | 0 | 766202 | 3107693.77 | 2360799 | 0 | 746894.77 | 329092.17 | 315581.57 | 0 | 13510.6
|  | R.B.2.2070 | Rezultato: Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus¦ Naudotojai per metus | 676 (2022) | 878 | 676 | 878
|  | R.S.2.3026 | Rezultato: Mokyklų, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės, aplinką pritaikant asmenims turintiems negalią, dalis nuo visų mokyklų ¦procentas | 9,6 (2022) | 9,6 | 9,6 | 17,3
|  | P.B.2.0067 | Produkto: Naujos arba modernizuotos švietimo infrastruktūros mokymo klasių talpumas¦ Asmenys | 0 (2022) | 0 | 0 | 3385
|  | P.S.2.1025 | Produkto: Mokyklos, kuriose buvo įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims turintiems negalią ¦ Skaičius | 0 (2022) | 0 | 0 | 4
|  | P.B.2.0066 | Produkto: Naujos arba modernizuotos vaikų priežiūros infrastruktūros mokymo klasių talpumas ¦ Asmenys | 0 (2022) | 0 | 0 | 887
|  | P.S.2.1024 | Produkto: Sukurtų naujų ikimokyklinio ugdymo vietų skaičius ¦ Skaičius | 0 (2022) | 0 | 0 | 202
5. | Tikslas: Didinti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę |  | Poveikio: Socialines paslaugas gaunančių tikslinės grupės asmenų dalis nuo bendro su skurdo rizika ir sociainė atskirtimi susiduriančių gyventojų skaičiaus ¦ Procentai | 14 (2020) | 12,5 (2024) | 15 | 22 | 26150368 | 20899296 | 0 | 5251072 | 16185781.75 | 13102639.79 | 0 | 3083141.96 | 2229545.71 | 2005479.26 | 0 | 224066.45
|  |  | Poveikio: Patenkintas socialinio būsto poreikis nuo tokią teisę turinčių asmenų (šeimų) skaičiaus ¦ procentai | 59,4 (2022) | 59,0 (2024) | 59,4 | 61,2
|  |  | Poveikio: Prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas) ¦ Mirusiųjų skaičius 100 tūkst. Gyventojų | 289 (2020) | 274,61 (2024) | 289 | 170
|  |  | Poveikio: Gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas ¦ Mirusiųjų skaičius 100 tūkst. Gyventojų | 192 (2020) | 155,66 (2024) | 192 | 156
5.1. | Uždavinys: Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir paslaugų įvairovę | R.S.2.3031 | Rezultato: Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus ¦ asmenys per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 157 | 12014389 | 8924606 | 0 | 3089783 | 10299667.43 | 8316912.96 | 0 | 1982754.47 | 931260.82 | 833865.27 | 0 | 97395.55
|  | R.S.2.3033 | Rezultato: Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus ¦asmenys per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 275
|  | R.B.2.2074 | Rezultato: Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus ¦ naudotojai per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 105
5.1.1. | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros ir paslaugų plėtra | R.S.2.3031 | Rezultato: Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus ¦ asmenys per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 157 | 12014389 | 8924606 | 0 | 3089783 | 10299667.43 | 8316912.96 | 0 | 1982754.47 | 931260.82 | 833865.27 | 0 | 97395.55
|  | R.S.2.3033 | Rezultato: Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje skaičius per metus ¦asmenys per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 275
|  | R.B.2.2074 | Rezultato: Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus ¦ naudotojai per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 105
|  | P.S.2.1030 | Produkto: Paslaugų intelekto ir (ar) psichikos negalią turintiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius | 0 (2022) | 0 | 0 | 127
|  | P.S.2.1031 | Produkto: Paslaugų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims vietų skaičius naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius | 0 (2022) | 0 | 0 | 63
|  | P.B.2.0070 | Produkto: Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros (ne būsto) talpumas ¦ asmenys per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 92
5.2. | Uždavinys: Užtikrinti socialinio būsto prieinamumą | R.B.2.2067 | Rezultato: Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus ¦ Naudotojai per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 197 | 8656385 | 7317037 | 0 | 1339348 | 4640693.34 | 3727119 | 0 | 913574.34 | 1067610.82 | 957959.14 | 0 | 109651.68
5.2.1. | Priemonė: Socialinių paslaugų infrastruktūros ir paslaugų plėtra | R.B.2.2067 | Rezultato: Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus ¦ Naudotojai per metus | 0 (2022) | 0 | 0 | 197 | 8656385 | 7317037 | 0 | 1339348 | 4640693.34 | 3727119 | 0 | 913574.34 | 1067610.82 | 957959.14 | 0 | 109651.68
|  | P.B.2.0065 | Produkto: Naujų arba modernizuotų socialinių būstų talpumas ¦ asmenys | 0 (2022) | 0 | 0 | 197
5.3. | Uždavinys: Plėtoti prevencines gyventojų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo priemones | R.S.2.3523 | Rezultato: Asmenų, po dalyvavimo veiklose, pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis ¦ Procentai | 0 (2022) | 0 | 0 | 80 | 1116556 | 949072 | 0 | 167484 | 1115603.17 | 948262.69 | 0 | 167340.48 | 155343.92 | 147527.36 | 0 | 7816.56
|  | R.S.2.3526 | Rezultato: Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis ¦ Procentai | 0 (2022) | 0 | 0 | 80
5.3.1. | Priemonė: Sveikatos prevencijos skatinimas | R.S.2.3523 | Rezultato: Asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose pagerino sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis ¦ procentai | 0 (2022) | 0 | 0 | 80 | 1116556 | 949072 | 0 | 167484 | 1115603.17 | 948262.69 | 0 | 167340.48 | 155343.92 | 147527.36 | 0 | 7816.56
|  | R.S.2.3526 | Rezultato: Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis ¦ Procentai | 0 (2022) | 0 | 0 | 80
|  | P.S.2.1519 | Produkto: Asmenys, dalyvavę sveikatos raštingumo didinimo veiklose¦ asmenys | 0 (2022) | 0 | 0 | 2909
|  | P.B.2.0518 | Produkto: Paramą gavusių nacionalinio, regionų ar vietos lygmens viešojo administravimo ar viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų skaičius | 0 (2022) | 0 | 0 | 8
5.4. | Uždavinys: Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą | R.B.2.2073 R-11-002-02-11-01-28 RCR73 | Rezultato: Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus ¦ naudotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 0 | 452 | 4363038 | 3708581 | 0 | 654457 | 129817.81 | 110345.14 | 0 | 19472.67 | 75330.15 | 66127.49 | 0 | 9202.66
5.4.1. | Priemonė: Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra | R.B.2.2073 R-11-002-02-11-01-28 RCR73 | Rezultato: Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus ¦ naudotojai per metus | 0 (2023) | 0 | 0 | 452 | 4363038 | 3708581 | 0 | 654457 | 129817.81 | 110345.14 | 0 | 19472.67 | 75330.15 | 66127.49 | 0 | 9202.66
|  | P.B.2.0069 P-11-002-02-11-01-31 RCO69 | Produkto: Naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas ¦ asmenys per metus | 0 (2023) | 0 | 0 | 499
[7 empty] | Iš viso: | 122704849 | 94880800 | 0 | 27824049 | 70222082.69 | 46427157.23 | 0 | 23794925.46 | 2713689.01 | 2441696.36 | 0 | 271992.65
Nuo Regionų plėtros programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos regiono plėtros plane suplanuotų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų dalis nuo Regionų plėtros programoje regionui numatytų lėšų (proc.) | [5 empty] | 100
Nuo Regionų plėtros programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos skirtų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų dalis pagal sudarytas sutartis nuo Regionų plėtros programoje regionui numatytų lėšų (proc.) | [5 empty] | 48.9321
Nuo Regionų plėtros programos įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos išmokėtų ES ir kitos tarptautinės paramos lėšų dalis nuo Regionų plėtros programoje regionui numatytų lėšų (proc.) | [5 empty] | 2.5734
Ataskaitoje pateikiami naujausi prieinami duomenys

## 2 lentelė išankst sąlygos
2 lentelė. Išankstinių sąlygų įgyvendinimo rezultatai
Nr. | Tikslas, uždavinys, priemonė | Išankstinės sąlygos (nurodomos Regionų plėtros programoje nustatytos išankstinės sąlygos (strategijų, planų, žemėlapių ar kitų dokumentų, tvirtinamų kompetentingų institucijų, parengimas), išskyrus atvejus, kai visi išankstinių sąlygų reikalavimai nustatyti projekto lygmeniu) | Išankstinių sąlygų įgyvendinimas (nurodoma, ar išankstinės sąlygos įgyvendintos, jei sąlygos neįgyvendintos, nurodoma įgyvendinimo eiga, priežastys, kodėl neįgyvendinta, ir terminai, kada planuojama sąlygas įgyvendinti)
1 | 2 | 2 | 3
1. | Tikslas: Didinti regiono turistinį ir investicinį patrauklumą | Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti. | 2024–2029 m. Telšių regiono funkcinės zonos strategija patvirtinta visose Telšių regiono savivaldybių tarybose 2024 m. gegužės 30 d.: Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-177, Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-144, Rietavo savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-86, Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-215. 2024–2029 m. Telšių regiono funkcinės zonos strategijos aktuali redakcija: 2025 m. gegužės 22 d. Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-171 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-177 „Dėl 2024–2029 m. Telšių regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“; 2025 m. gegužės 29 d. Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-188 „Dėl Plungės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-144 „Dėl 2024–2029 m. Telšių regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“, 2025 m. gegužės 29 d. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-87 „Dėl 2024–2029 m. Telšių regiono funkcinės zonos strategijos, patvirtintos Rietavo savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-86, pakeitimo“, 2025 m. gegužės 29 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-209 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T1-215 „Dėl 2024–2029 m. Telšių regiono funkcinės zonos strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“. Veiklos šiai strategijai įgyvendinti numatytos 2022–2030 m. Telšių regiono plėtros plano (toliau – RPPl) pažangos priemonėje „Darbo vietų pasiekiamumo ir paslaugų prieinamumo didinimas“ atsižvelgiant į šią strategiją.
|  | Patvirtintos teritorinės strategijos, atitinkančios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (Bendrųjų nuostatų reglamento), 29 straipsnio reikalavimus ir patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse yra numatytos veiklos šioms strategijoms įgyvendinti. | 2024–2029 m. Telšių miesto tvarios plėtros strategija patvirtinta Telšių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T1-214. Veiklos šiai strategijai įgyvendinti numatytos Plano pažangos priemonėje „Tvari Telšių miesto plėtra“ atsižvelgiant į šią strategiją.
2. | Tikslas: Skatinti tvarų judumą, didinant eismo saugumą | Savivaldybės tarybos patvirtintas darnaus judumo mieste planas, kurio parengimas finansuotas 2014–2020 m. ES fondų lėšomis. | Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T1-178 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-286 „Dėl Mažeikių miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo“. Telšių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T1-415 „Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T1-166 „Dėl Telšių miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo“.
|  | Pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo nuostatas parengtas ir patvirtintas viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų vietinės reikšmės keliuose planas iki 2030 m. | Neplanuojama veikla, kuriai taikoma ši išankstinė sąlyga.
|  | Pagal Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.351 „Dėl Juodųjų dėmių nustatymo, tyrimo ir šalinimo reikalavimų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytos juodosios dėmės ir avaringos vietos vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse. | Neplanuojama veikla, kuriai taikoma ši išankstinė sąlyga.
3. | Tikslas: Didinti poveikio klimatui neutralumo priemonių efektyvumą ir mastą | Projekto veiklų atitiktis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planui. | Veiklos RPPl pažangos priemonėje numatytos atsižvelgiant į šiuos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus: - Mažeikių rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T1-14, pakeistą 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T1-212. Pakeista 2025 m. balandžio 17 d. sprendimu T1 –108 „Dėl Mažeikių rajono geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo specialiojo plano keitimo patvirtinimo“. - Plungės rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą, patvirtintą Plungės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. T1-201. - Rietavo savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą, patvirtintą Rietavo savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. T1-125. - Telšių rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. T1-411.
|  | Veiklų atitiktis patvirtintiems regioniniams ir (ar) savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planams, parengtiems Valstybiniam atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planui įgyvendinti. | Veiklos RPPl pažangos priemonėje numatytos atsižvelgiant į šiuos patvirtintus regioninį ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planus, parengtus Valstybiniam atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planui įgyvendinti: - Telšių regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, patvirtintą Telšių regiono plėtros tarybos 2023 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. K/S-6 . - Mažeikių rajono savivaldybės Mažeikių rajono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planą, patvirtintą Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T1-352. - Plungės rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą, patvirtintą Plungės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-279. - Rietavo savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą, patvirtintą Rietavo savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. T1-92. - Telšių rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų planą, patvirtintą Telšių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T1-307.
|  | Miestams, turintiems daugiau kaip 20 000 gyventojų, parengti ir patvirtinti žalinimo planai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žalinimo planams rengti. Kitoms urbanizuotoms vietovėms parengti ir patvirtinti žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapiai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žaliosios infrastruktūros poreikio žemėlapių sudarymui. | 2024 m. rugpjūčio 5 d., įgyvendinant išankstinę sąlygą „Miestams, turintiems daugiau kaip 20 000 gyventojų, parengti ir patvirtinti žalinimo planai pagal aplinkos ministro patvirtintą metodiką žalinimo planams rengti”, sudaryta sutartis dėl Mažeikių miesto žalinimo plano parengimo, rangovas MB “Bluma collective” (305996850). Sutartis galioja iki 2025 m. balandžio 5 d. Mažeikių miesto žalinimo planas patvirtintas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2025 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. T1-86 „Dėl Mažeikių miesto žaliosios infrastruktūros poreikio analitinės schemos ir Mažeikių miesto žalinimo plano patvirtinimo“.
|  | Savivaldybės tarybos patvirtinta Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų reikalavimus atitinkanti savivaldybės aplinkos (oro) monitoringo programa kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijos aplinkos ore matavimams ir kitų oro teršalų (kai reikia) koncentracijos aplinkos ore matavimams, su Aplinkos apsaugos agentūros derinimo išvada, kad matavimų, atliktų pagal programoje kietųjų dalelių KD2.5 matavimams nustatytas sąlygas duomenys bus tinkami naudoti valstybinio aplinkos monitoringo tikslams. | Telšių, Plungės rajonų ir Rietavo savivaldybės veiklų, kurioms taikoma ši išankstinė sąlyga, neplanuoja.
4. | Tikslas: Didinti švietimo paslaugų prieinamumą ir kokybę
5. | Tikslas: Didinti socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę | Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, ir iki 2022 m. liepos 1 d. yra parengti ir suderinti su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija regioniniai socialinių paslaugų ir socialinių paslaugų infrastruktūros, reikalingos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, žemėlapiai. | Parengtas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Telšių regiono žemėlapis, suderintas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, patvirtintas Telšių regiono plėtros tarybos kolegijos 2023 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. K/S-29. Patvirtintoje RPPl pažangos priemonėje numatytos veiklos, skirtos institucinės globos pertvarkai įgyvendinti, atsižvelgiant į šį žemėlapį.
|  | Patvirtintose regionų plėtros planų pažangos priemonėse numatytos veiklos, skirtos ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai savivaldybėse, ir iki 2023 m. IV ketv. su Sveikatos apsaugos ministerija suderinti regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo žemėlapiai. | RPPl pažangos priemonėje numatytos veiklos, skirtos ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrai savivaldybėse, ir su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas regiono ilgalaikės priežiūros paslaugų savivaldybėse organizavimo ir infrastruktūros, reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimui, modernizavimo žemėlapis (išteklių ir poreikių analizė). Regiono plėtros taryba Sveikatos apsaugos ministerijos raštišką pritarimą pateiktam derinti RPPl pažangos priemonės pagrindimo aprašui, kuriame pateikta informacija, parengta pagal regioninės pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-02 (RE) „Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ finansavimo gairių 1 priedą, gavo 2024 m. balandžio 30 d.

## 3 lentelė poreikis
3 lentelė. Regiono problemos ir jų giluminės priežastys
Prašome nurodyti, ar Regionų plėtros programoje suplanuotos pažangos lėšos leidžia spręsti visas regiono problemas ir jų gilumines priežastis. Jei ne - nurodykite nesprendžiamas problemas ar sprendžiamas ne visa apimtimi, taip pat regiono plėtros plane neidentifikuotas, tačiau atsiradusias naujas problemas ir jų gilumines priežastis, pagrindžiant esamos situacijos duomenimis (analize). | Investicijų poreikis mln. Eur
Regionų plėtros programoje suplanuotos pažangos lėšos neleidžia spręsti visų Telšių regiono problemų ir jų giluminių priežasčių. Papildomas preliminarus pažangos lėšų poreikis Plane įvardintoms problemoms spręsti visa apimtimi yra 120,43 mln. Eur . Iš jų: | 123.53
1. Problemai „Netvari transporto sistema, nepakankamas eismo saugumas“ ir „Nepakankamai išvystyta turizmo ir verslo plėtros aplinka“ - 50,06 mln. Eur | 50.06
1.1. Telšių, Plungės ir Mažeikių rajono savivaldybėse netaršiems viešojo transporto autobusams įsigyti reikalingos 9,9 mln. Eur investicijos, būtų įsigyti 36 netaršūs viešojo transporto autobusai. Regiono savivaldybių autobusų parkai netaršių viešojo transporto priemonių neturi. | 9.9
1.2 Geltonųjų mokyklinių autobusų įsigijimui visose regiono savivaldybėse, 25 vnt. – 3,8 mln. Eur . Mokyklinių autobusų parkas yra pasenęs (2004-2014 m. gamybos), jį reikia atnaujinti. Poreikis mokinių pavėžėjimui yra augantis (uždarius pagrindines mokyklas kaimuose, daugėjant maršrutų, kurių neaptarnauja autobusų parkas, atsisakant mokinių pavėžėjimo į mokyklas tėvų (globėjų) nuosavu transportu, kt.). Be to, geltonieji mokykliniai autobusai yra būtini mokinių vežimui į už mokyklos ribų vykdomas pamokas, dalyvaujant integruotose pamokose, įgyvendinant tinklaveikos projektus tarp mokyklų, savivaldybių ir kitų institucijų. | 3.8
1.3 Telšių , Plungės ir Mažeikių rajono savivaldybėse bei Rietavo savivaldybėje 35,8 km dviračių takų nutiesti investicijų poreikis – 14,3 mln. Eur. Plungės rajono savivaldybėje 2,7 km ilgio dviračių tako Žaltakalnio g. Plungės mieste apšvietimui įrengti, padidinant jo saugumą ir prieinamumą visiems, įskaitant žmones su judėjimo negalia, investicijų poreikis – 0,2 mln. Eur. Telšių mieto dviračių stovėjimo vietų bei dviračių saugyklų įrengimui reikalingos 0,7 mln. Eur investicijos. Būtų įgyvendinta 1 darnaus judumo priemonė. | 15.2
1.4 Elektromobilių įkrovimo prieigoms įrengti Mažeikių (2 vnt.) ir Plungės rajono (10 vnt.) savivaldybėse reikalingos 0,4 mln. Eur investicijos. Iš viso 12 vnt. elektromobilių įkrovimo prieigų. | 0.4
1.5 Eismo saugos "juodajai dėmei" pašalinti Plungės mieste J.Tumo-Vaižganto – A.Jucio – V.Mačernio gatvių sankryžoje investicijų poreikis – 0,5 mln. Eur . Būtų panaikinta 1 juodoji dėmė/avaringa vieta vietinės reikšmės gatvėje. | 0.5
1.6 Telšių rajono savivaldybės avaringos vietos Telšių miesto vietinės reikšmės keliuose Kęstučio g. ir Birutės g. šalinimui reikalingos 0,8 mln. Eur investicijos. Būtų panaikinta 1 avaringa vieta. | 0.8
1.7 Telšių rajono savivaldybei viešojo transporto informacinei sistemai gerinti (vidinei informavimo sistemai 33 autobusams ir 2 informacinėms švieslentėms įrengti) reikalingos 0,6 mln. Eur investicijos. | 0.6
1.8 Telšių miesto vakarinės ir rytinės Masčio ežero pakrantės sutvarkymas, sukuriant teritorijas, naudojamas ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, 37 ha ir 10 ha ploto atitinkamai 7,86 mln. Eur. | 7.86
1.9 Bevariklio transporto jungtys su sodininkų bendrijomis: dviračių takų jungtims tarp Mažeikių miesto ir priemiesčio teritorijų sukurti, į vientisą tinklą sujungiant priemiestines teritorijas (Troškučius, Kurmaičius), sodininkų bendrijas "Pušynas", "Papartis", "Šilas ir Šilelis", nutiesiant 9,2 km dviračių takų, reikalingos 3,5 mln. Eur investicijos. Numatomas dviračių takų naudotojų skaičius per metus – 1500. Nuo Skuodo g. Mažeikiuose iki Kūlupio 2-osios g. Kurmaičiuose reikia 3.5 km naujo dviračių tako. Iki sodininkų bendrijos „Papartis“ reikia nutiesti 4,5 km naujo dviračių tako ir 1,2 km tako rekonstruoti. Kurmaičių k. yra 9 sodininkų bendrijos, kuriose 2533 sklypai, nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravę 994 gyventojai. Kelyje į Troškučius, Kurmaičius automobilių eismas yra intensyvus, nesaugus dviratininkams, jame yra buvęs mirtinas eismo įvykis. Sodų bendrijose „Pušynas“, „Papartis“, Šilas ir Šilelis“, yra 919 sklypų, nuolatinę gyvenamąją vietą deklaravę 474 gyventojai. Šie dviračių takai yra numatyti miesto DJ plane. | 3.5
1.10 Mažeikių rajono savivaldybėje Griežės I ir II pilakalnio sutvarkymui ir pritaikymui lankyti investicijų poreikis – 0,4 mln Eur, planuojama sukurta ar atkurti teritorijų, naudojamų ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai – 4 ha. | 0.4
1.11 Dviejų viešųjų alternatyviųjų degalų įkrovimo ir (ar) papildymo punktų įrengimui Mažeikių raj. savivaldybėje – 0,2 mln. Eur . | 0.2
1.12 Mažeikių senamiesčio stoties pritaikymas inovatyvaus meno ir verslumo stiprinimo veikloms. TRPPl suplanuotiems Mažeikių rajono savivaldybės projektams Nr. 3.10 "Kultūros ir kūrybinių industrijų erdvių įrengimas(01-004-07-01-01)" ir Nr.3.11 "Kultūros ir kūrybinių industrijų erdvių įrengimas Mažeikiuose (01-004-07-01-01)" paskaičiuotas lėšų trūkumas jiems įgyvendinti ir rezultatams pasiekti. Projektais siekiama Mažeikių senamiesčio stotį pritaikyti inovatyvaus meno ir verslumo stiprinimo veiklai, bendras biudžetas - 977500 Eur. Trūkstamos lėšos - 2 mln. Eur. | 2
1.13 Mažeikių miesto Senamiesčio parko kompleksiniam sutvarkymui reikalingos 1,4 mln. Eur investicijos. Būtų sutvarkyta 9,4 ha viešoji erdvė | 1.4
1.14 Mažeikių rajono savivaldybei reikalingos 0,8 mln. Eur investicijos Sedos magazino, įtraukto į Kultūros vertybių registrą, teritorijos sutvarkymui. Būtų sutvarkyta 0,52 ha ploto teritorija, kultūrinę ir istorinę vertę turintis pastatas papildytų turizmo traukos objektų sąrašą. | 0.8
1.15 Mažeikių rajono savivaldybei Plinkščių ežero pakrantei sutvarkyti ir Plinkščių durpynui pritaikyti lankymui reikalingos 1,5 mln. investicijos. Būtų sutvarkyta 966,5 ha ploto teritorija, sukurta rekreacinė infrastruktūra, pagerintas kraštovaizdis. | 1.5
1.16 Mažeikių rajono savivaldybei teritorijai prie Kurmaičių miško ir prieigoms prie istoriškai svarbios vietos - geležinkelio tilto per Ventos upę sutvarkyti reikalingos 1,2 mln. Eur investicijos. Būtų sutvarkyta 14 ha ploto teritorija, sudarytos sąlygos pažintiniam turizmui. | 1.2
2. Problemai „Reikšmingas taršos poveikis aplinkai“ - 9,2 mln.Eur | 9.2
2.1 Mažeikių rajono savivaldybėje 14,4 km buitinių nuotekų tinklų rekonstrukcijai ir dviejų nuotekų siurblinių įrengimui, siekiant sumažinti požeminio vandens ir dirvožemio taršą, investicijų poreikis – apie 3,6 mln. Eur, rekonstruotais tinklais naudosis 18000 gyventojų. | 3.6
2.2 Rietavo savivaldybės Daugėdų kaime vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai reikalingos investicijos apie 1,9 mln. Eur, vandens (~4,2 km) ir nuotekų (~5km) tinklams nutiesti, siurblinėms (4 vnt.), nuotekų valyklai pastatyti, nes nuotekas gyventojai tvarko indvidualiai, kaimo NVĮ nėra, tik dviejų daugiabučių nuotekos tvarkomos 5m3 per parą pajėgumo NVĮ. Vandentiekio tinklai susidėvėję, didelė jų dalis paklota per privačius sklpus. Planuojamas prisijungusių vartotojų skaičius - apie 202 gyventojai. | 1.9
2.3 Telšių rajono savivaldybės kaimiškose seniūnijose 12 nuotekų valyklų rekonstrukcijai, įdiegiant fosforo ir azoto šalinimą, reikalingos 0,6 mln. Eur investicijos. Planuojamas naujų ar atnaujintų nuotekų valymo pajėgumų gyventojų ekvivalentas -7009 GE. | 0.6
2.4 Plungės rajono savivaldybės Kaušėnų kaime 3,78 km ilgio nuotekų tinklų statybai reikalingos 1 mln. Eur investicijos. Prie antrinių viešojo nuotekų valymo įrenginių bus prisijungę 160 gyventojų. | 1
2.5 Užterštos teritorijos, esančios Plungės rajono savivaldybėje, Plungės mieste, Pušyno gatvėje, nesuformuotame žemės sklype, sutvarkymui reikalingos 2 mln. Eur investicijos 1,1 ha ploto teritorijai sutvarkyti. | 2
2.6 Rietavo savivaldybėje Pelaičių kaime buvusios fermos užterštos teritorijos sutvarkymui reikalingos investicijos ~0,1 mln. 2000m2 pavojingomis atliekomis užterštai teritorijai išvalyti. | 0.1
3. Problemai „Nepakankamas socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė“ - 37,08 mln. Eur | 40.18
3.1 TRPPl suplanuotam projektui "Socialinių paslaugų infrastruktūros ir paslaugų plėtra Plungės rajone" paskaičiuotas lėšų trūkumas projektui įgyvendinti ir jo rezultatams pasiekti | 1.05
3.2 Socialinio būsto plėtrai Plungės rajono savivaldybėje, siekiant visiškai patenkinti socialinio būsto poreikį ir aprūpinti 158 būsto laukiančias šeimas, reikalingos 15 mln. Eur investicijos. | 15
3.3 Socialinio būsto plėtrai Telšių rajone reikalingos 4 mln. Eur investicijos. Būtų įsigyjama 40 būstų, taip pat remontuojami 19 nuosavybės teise priklausančių butų, pritaikant asmenims su negalia. | 4
3.4 Grupinio gyvenimo namų (GGN) steigimas Mažeikių rajono savivaldybėje. Senyvo amžiaus asmenims, 10 vietų. | 1.5
3.5 Savarankiško gyvenimo namų (SGN) steigimas Mažeikių rajono savivaldybėje. Senyvo ir darbingo amžiaus asmenims su negalia, 15 vietų. | 1.5
3.6 Jaunimo erdvių plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje, įkuriant 6 atvirąsias jaunimo erdves ir įsteigiant 2 mobiliąsias komandas su 2 automobiliais | 2
3.7 Socialinio būsto plėtra Mažeikių rajono savivaldybėje , siekiant patenkinti socialinio būsto poreikį, įrengiant 200 butų. | 12.6
3.8 Telšių rajono savivaldybei Dienos centrui asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims Varnių miestelyje įsteigti reikalingos 0,3 mln. Eur investicijos. Naudotojų skaičius - 30 asmenų su negalia ir senyvo amžiaus asmenų. | 0.3
3.9 Telšių rajono savivaldybei Savarankiško gyvenimo namų, skirtų socialinės rizikos asmenims, plėtrai reikalingos 0,5 mln. Eur investicijos. Paslaugų gavėjų skaičius - 20 asmenų. | 0.5
3.10 Telšių rajono savivaldybei Šeiminių namų vaikams su negalia įsteigti reikalingos 0,5 mln. Eur investicijos. Paslaugų gavėjų skaičius - 8 socialinę globą gaunantys asmenys. | 0.5
3.11 Telšių rajono savivaldybei Ilgalaikės priežiūros paslaugų diegimui Telšių rajone reikalingos 0,3 mln. Eur investicijos. Tikslinių ilgalaikės priežiūros paslaugų diegimas (ypač demencijos ir Alzheimerio ligų srityse) ir plėtojimas savivaldybių lygmens ASPĮ asmenims, kurie negali pasirūpinti savimi, šeimos narių konsultavimas (Telšių r. PSPC) - 0.255 mln. Eur. Mobiliųjų komandų aprūpinimas darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais bei automobiliais (Telšių r. PSPC) - 0,06 mln. Eur. | 0.31
3.12 Socialinio būsto plėtra Rietavo savivaldybėje, įsigyjant 6 butus, aprūpinant būstais apie 18 naudotojų. | 0.5
3.13 Savižudybių prevencijai investicijų poreikis Rietave - 0,42 mln. Eur, savižudybių prevencijos veiklose dalyvautų 100 dalyvių. Rietavo savivaldybės standartizuoto mirtingumo nuo tyčinio savęs žalojimo 100000 gyventojų rodiklio reikšmė yra prastesnė nei Lietuvos vidurkis ir turi didėjimo tendenciją. | 0.42
4. Problemai „Nepakankama švietimo paslaugų kokybė ir prieinamumas“ - 6,94 mln. Eur | 6.94
4.1 Rietavo savivaldybės lopšelio darželio teritorijoje esančių takų sutvarkymui, lauko ir vidaus edukacinių erdvių įrengimui ir pritaikymui neįgaliesiems, grupių aprūpinimui baldais, buitine, vaizdo ir garso bei kompiuterine technika, lopšelio - darželio fasado remontui investicijų poreikis – 0,4 mln. Eur, naujos ar modernzuotos vaikų priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius per metus – 200. | 0.4
4.2 Rietavo Lauryno Ivinskio stogo ir vamzdynų renovacijai investicijų poreikis – 1,3 mln. Eur, naujos ar modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus – 700. | 1.3
4.3 Rietavo savivaldybės Tverų gimanazijos treniruoklių salės remontui ir treniruoklių atnaujinimui reikalingos 0,1 mln. Eur investicijos. Planuojamas naujos ar modernizuotos švietimo infrastruktūros naudotojų skaičius per metus – 100 . | 0.1
4.4 Rietavo Kleopo Oginskio meno mokyklai 17-os nusidėvėjusių pianinų pakeitimui naujais reikalingos 0,14 mln. Eur investicijos. Seni nusidėvėję pianinai neužtikrina tinkamos mokymo kokybės. | 0.14
4.5 Telšių "Atžalyno" progimnazijos (P. Cvirkos g. 2, Telšiai) infrastruktūros pritaikymui neįgaliesiems reikalingos 0,3 mln. Eur investicijos. Progimnazija turi specialiojo ugdymo skyrių mokiniams, turintiems didelius ar labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius. Progimnazijoje būtų įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią, naudotojų skaičius per metus - 495. | 0.3
4.6 Telšių "Kranto" progimnazijos (Masčio g. 14, Telšiai) infrastruktūros pritaikymui neįgaliesiems reikalingos 0,3 mln. Eur investicijos. Progimnazijoje būtų įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią, naudotojų skaičius per metus - 532. | 0.3
4.7 Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos (S. Dariaus ir S. Girėno 56, Varniai) infrastruktūros pritaikymui neįgaliesiems reikalingos 0,9 mln. Eur investicijos. Gimnazijoje būtų įdiegtos universalaus dizaino ir kitos inžinerinės priemonės pritaikant aplinką asmenims, turintiems negalią, naudotojų skaičius per metus - 351. | 0.9
4.8 Telšių miesto ikimokyklinį ugdymą vykdančių įstaigų virtuvės patalpų atnaujinimui, vykdant statybos ir inžinerinių sistemų įrengimų darbus, įsigyjant virtuvės įrangą bei pritaikant patalpas efektyvesniam naudojimui reikalingos 1,5 mln. Eur investicijos. Įrangos ir patalpų modernizavimas būtų atliktas 5 ikimokyklinio ugdymo įstaigose. | 1.5
4.9 Telšių rajono savivaldybės lopšelio darželio „Saulutė“ ir "Eglutė" infrastruktūros modernizavimui, atliekant kapitalinį išorės ir vidaus remontą, reikalingos 2 mln. Eur investicijos. Būtų sumažintas ikimokyklinio ugdymo viešųjų paslaugų pasiūlos trūkumas, įdiegti universalaus dizaino ir kiti inžineriniai sprendiniai. Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius - 114660. | 2
5. Regiono plėtros plane neidentifikuotoms, atsiradusioms naujos problemoms - 17,15 mln. Eur | 17.15
5.1 Priedangų plėtra ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro infrastruktūros sukūrimas Plungės rajono savivaldybėje, priedangų gyventojams poreikį užtikrinant 100 proc. | 2.05
5.2 Plungės rajono savivaldybės vandenviečių (27), NVĮ (1) ir siurblinių (2) fizinės apsaugos, patekimo kontrolės, stebėjimo ir signalizacijos sistemų įdiegimui reikalingos 2,8 mln. Eur investicijos. Vandenviečių tvoros -8000 m; grežinių dangčiai su užraktais 50 vnt., perimetro apsauga, vaizdo stebėjimo sistemos ir judesio davikliai, apšvietimas su atsarginiu maitinimu bus įrengtas visose vandenvietėse- 27 kompl.; apšvietimas su atsarginiu maitinimu vienoje nuotekų valykloje ir dviejose siurblinėse. -30 kompl., kitos saugumo priemonės. | 2.8
5.3 Mažeikių rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros apsaugos, viešųjų vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų valdymo centrų atsparumo didinimas. Apsaugos priemonės bus įdiegtos 39 vandenvietese su 61 gręžiniu. | 2
5.4 Priedangų ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro įrengimas Mažeikių rajono savivaldybėje. Įrengus priedangas, poreikis būtų patenkintas 23 proc. gyventojų (7590 asmenų). | 5.1
5.5 Dalies priedangų (5 iš 14) Rietavo savivaldybėje modernizavimas pagal civilinės saugos reikalavimus, pritaikant riboto judumo grupėms. | 0.3
5.6 UAB „Rietavo komunalinis ūkis“ geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros saugumo ir nuotekų tvarkymo valdymo centrų atsparumo didinimas, įrengiant 13 vandenviečių ir 1 nuotekų valyklos infrastruktūros apsaugą.Numatoma įrengti apie 4005 m tvorų, apšvietimo atramų su šviestuvais – 83 vnt., apsaugos sistemų -14 vnt., šulinių dangčių – 18 vnt. | 1
5.7 Perspėjimo sirenų įrengimui Telšių rajono savivaldybėje reikalingos 0,4 mln. Eur investicijos. Sirenų įrangoa skaičius -37 vnt. | 0.4
5.8 Priedangų plėtra ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centro modernizavimas Telšių rajono savivaldybėje. Gyventojų, kuriems užtikrintas priedangų poreikis, dalis – 100 proc. Modernizuotas ekstremaliųjų situacijų operacijų centras – 1 vnt. Įrengtas priedangų plotas - 24202 kv. m | 2.5
5.9 Vandenviečių apsauga Telšių rajone: prie vandens gręžinių įrengiamos tvoros - 4906 m, įvažiavimo vartai - 59 vnt., kameros - 78 vnt., šviestuvai su stulpu ir gembe - 57 vnt., signalizacijos sistema 1 kompl.Apsaugotų objektų skaičius - 58 vnt. | 1